**Информация об исполнении плана**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг**

(форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457)

**бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» на 2022 год за 4 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** | |
| I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания | | | | | | | | | |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оборудовать помещения организаций и прилегающие территории с учетом доступности для инвалидов и обеспечить в полной мере условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечение наличия:  рельефных обозначений этажей на поверхности поручней, предупредительных полос об окончании перил;  в санитарно-гигиенических помещениях необходимого инвентаря (антискользящего покрытия, резинового коврика, крючков трости, и т.д.)  информационных табличек Брайля перед входами с указанием назначения помещения в соответствии с нормативными требованиями\*\* | 2022 год | | Александра Иосифовна Малышева, временно исполняющий обязанности директора;  Осипович Юлия Владимировна  заместитель директора | 1. В рамках контракта № 0387200009022000028 от 03.10.2022 с ИП Гардашов С.А. проведены ремонтные работы пандуса на объекте по адресу: пгт.Новоаганск ул. Мелик-Карамова, д. 8: замена навеса над пандусом, ковролина на пандусе  2. В рамках контракта № 0387200009021000101  на оказание услуг по комплексному обслуживанию здания от 06.12.2021 проведены ремонтные работы на объекте по адресу пгт. Излучинск, ул. Набережная, д.15: ремонтные работы пандуса (замена ковролина на пандусе); наклеены предупредительные полосы об окончании перил, контрастные круги для слабовидящих; установлены горизонтальные поручни-держатели в туалетных комнатах. | | |  |